## Tarefas
Prioridade | Tipo | Tarefa | Levantado por | Responsável pelo desenvolvimento. | Data entrega | Estrutura | Vagner
2 | Conteúdo | Desenvolver capítulo 5 Arquitetura do Sistema | Tatiana | Wender | 2017-07-17 | Conteúdo | Alisson
2 | Conteúdo | Desenvolver capítulo 4 Requisitos do Sistema | Tatiana | Alexandre | 2017-07-17 |  | Alexandre
2 | Conteúdo | Desenvolver Capítulo 3 Modelagem de Negócios | Tatiana | Alisson | 2017-07-17 |  | Tatiana
2 | Conteúdo | Rever subsistema empresa, análisar a possibilidade de incluir parcerias como um processo, definição de parceirias, manutenção de parceirias, não esquecer de refazer o processo de negocio caso haja alterações nesse subsistema | Alisson |  | 2017-07-17
2 | Conteúdo | Rever subsistema serviço, provavelmente deixará de ser um subsistema e passará a ser apenas uma tabela de domínio em nosso sistema, rever todo os processos e artefatos serão impactados por essa mudança | Tatiana |  | 2017-07-17 |  | Wender
1 | Correção | É necessário estudar sobre licença comercial para uso da linguagem de programação e outras tecnologias que usaremos no projeto, mencionamos que seria privilegiados o uso de tecnologia free, devemos ter uma base solida pra justificar o que usaremos | Tatiana |  | 2017-07-17
1 | Estrutura | Colocar o arquivo no padrão correto | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Definir ator como secretária em todo o projeto, revisar diagramas e textos
0 | Correção | Analisar excesso ou uso incorreto de vírgulas | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Observação | Ser consistente | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Observação | Colocar conteúdo após um tópico, não deixá-lo em branco (ex. capítulo 3 ...texto...3.1...texto) | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Retirar frase "UML" da metodologia | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Realizar ajustes introdução solicitado. | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Realizar ajustes Fronteira Sistemica | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Realizar ajustes do ishikawa | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Realizar ajuste na lista de características, incluir identificador para se referir ao subsistema correspondente | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Analisar se temos mais algum subsistemas considerados muito simples (crud), sem complexidade | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Padronizar o "Manter" em todos os subsistemas, agenda foge a regra por ter algumas ações especifícas, porém deve-se mudar a nomenclatura para fugir do "crud". | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Necessário refazer a parte de metodologia, conforme o modelo disponibilizado? | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Observação | Não usar frases longas | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Observação | Melhorar o texto | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Incluir WBS no apendice correto do arquivo. | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Incluir "TM" na imagem do post it ou alterar legenda | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Observação | Google Calendar Resposta consistente, estudar um pouco sobre como o calendar funciona para podermos ter consistência em nossas respostas caso haja questionamento | Alisson | Vagner | 2017-07-17
0 | Observação | Fronteira Sistemica usuários são atores, solução use case, colocar servidor de hospedagem, e tudo que houver na arquitetura | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Conteúdo | Fazer apendice lista de eventos | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Espinha de peixe, texto duplicado | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Deixar palavras estrangeiras em itálico | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Deixar Login só no Controle de Acesso | Alisson |  | 2017-07-17
0 | Correção | Corrigir WBS mantendo consistencia dos nomes de caso de uso | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Correção | Corrigir WBS deixando login somente em controle de acesso | Tatiana |  | 2017-07-17
0 | Observação | citar o autor da técnica sempre que menciona-lá | Alisson |  | 2017-07-17